豊後高田商工会議所　令和6年度　経営発達支援事業の実績について

（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

評価委員会開催日時:令和7年5月19日10:30～

Ⅰ．経営発達支援事業の内容

１．地域の経済動向調査に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）景気動向調査分析 | 1 | 1 | 100% | Ａ | Ａ |
| （２）RESAS分析 | 1 | 1 | 100% | Ａ |  |

【コメント欄】

２．経営状況の分析に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）経営分析件数 | 24 | 16 | 66％ | Ｃ | Ｃ |

【コメント欄】

・2期目の1年目ということもあり体制構築に課題があったとのことですが、今後は全職員での連携体制を整備し、継続的な経営分析の実施に期待します

３．事業計画策定支援に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）セミナー開催数（DX推進・事業計画策定・販路拡大） | 3 | 3 | 100% | Ａ | Ａ |
| （２）専門家派遣等回数 | 3 | 5 | 166% | Ａ |  |
| （３）事業計画策定事業所数 | 12 | 13 | 108% | Ａ |  |

【コメント欄】

４．事業計画策定後の実施支援に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）フォローアップ対象事業者数 | 12 | 12 | 100% | Ａ | Ａ |
| （２）頻度（延べ回数） | 72 | 78 | 108% | Ａ |  |
| （３）売上増加事業者数 | 3 | 3 | 100% | Ａ |  |
| （４）利益率3％以上増加の事業者数 | 1 | 1 | 100% | Ａ |  |

【コメント欄】

５．需要動向調査に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （１）統計データ活用需要動向調査対象事業者数 | 10 | 5 | 50％ | Ｃ | Ｃ |

【コメント欄】

・目標10件に対して実績5件（50%）と未達成となっているが、展示会でのアンケート調査やインターネット情報サイトを活用した調査は着実に実施されている

・来年度は業種別業界情報誌の購入や事業計画策定との連動を図ることで、より効果的な需要動向調査の実施を期待します

６．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

| 支援内容 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 個別評価 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 展示即売会出展事業者数 | 3者 | 1者 | 33％ | Ｃ | Ｂ |
| 売上額／者 | 5万円 | 16万円 | 320％ | Ａ |  |
| - オンライン商談会→リアル商談会に変更 FoodstyleKyushu2024 | 3者 | １者 | 33％ | Ｃ |  |
| 成約件数／者 | 1件 | 3件 | 300％ | Ａ |  |
| - ＳＮＳ等活用事業者 | 5者 | 5者 | 100％ | Ａ |  |
| 売上増加率3%以上／者 | 3者 | 3者 | 100％ | Ａ |  |

【コメント欄】

・展示即売会出展事業者数は目標3者に対して実績1者と少なかったものの、売上額は目標5万円を大幅に上回る16万円（320%）を達成し、質的な成果は十分に上がっている

・FoodstyleKyushu2024への出展支援では成約件数3件と目標を大きく上回る成果を得ており、リアル商談会の効果が確認できた

７. 事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

評価

Ａ

【コメント欄】

８. 経営指導員等の資質向上等に関すること

評価

Ａ

【コメント欄】

◎総合評価

評価

Ｂ

【コメント欄】

・全体として、経営発達支援事業に積極的に取り組まれており、事業計画策定支援やフォローアップ支援では目標を上回る成果を達成している

・一部未達成の項目もあるが、2期目1年目の体制構築過程における課題であり、今後の改善に向けた具体的な方策も検討されている

・特に販路開拓支援や昭和の町という地域資源を活かした取り組みは評価でき、継続的な支援により事業者の成長につながることを期待します

【評価の目安】

A:目標を達成することができた（100%以上）　B:目標をおおむね達成することができた（80%～99%）

C:目標を半分程度しか達成することができなかった（30%～79%）　D:目標をほとんど達成することができなかった（30%未満）